## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

##### ПРИКАЗ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») |  |  |  |

В целях реализации Модели развития инклюзивного образования в городе, в соответствии с пунктом 14 Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий  («дорожную карту») по реализации Модели развития инклюзивного образования и обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ) и детей-инвалидов на доступное и качественное образование на 2020-2022 годы (приложение 1).

- Начальнику отдела управления реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (Дроздова Н.В.),  начальнику отдела управления реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (Швецова Л.В.), директору МКУ «Красноярский информационно-методический центр» (Величко Е.В.) обеспечить исполнение Плана мероприятий.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя главного управления образования О.Ю. Харламову.

Руководитель главного

управления образования 						     Т.Ю. Ситдикова

Попова Светлана Викторовна, 263-81-71

Приложение 1 к приказу ГУО

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ на 2020-2022 годы

Цель: Реализация государственной политики по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Задачи:

- Реализация Федерального государственного образовательного стандарта ДО, Федерального государственного образовательного стандарта НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), Федерального государственного образовательного стандарта  для детей с интеллектуальными нарушениями, Федерального государственного образовательного стандарта ООО  (далее – ФГОС).

- Создание необходимых условий для развития в г. Красноярске инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально-технических, программно-методических.

- Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам  инклюзивного образования, просвещение, консультирование, информирование родительской общественности, населения по всем вопросам инклюзивного образования.

- Повышение доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

- Взаимодействие с общественными организациями по формированию инклюзивной грамотности и культуры.

- Организация межведомственного  взаимодействия по созданию условий для полноценной социализации детей с ОВЗ  и детей-инвалидов.

- Формирование инклюзивной культуры населения.

| № | Наименование мероприятий |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные исполнители |  | Планируемый результат | Инструмент оценки |  | Основание (НПБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное и нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение рабочей группы по корректировке муниципальной модели инклюзивного образования и разработке «дорожной карты» по ее реализации на 2020-2022 годы |  |  | Май-октябрь 2020 |  | ГУО, КИМЦ |  | Муниципальная модель инклюзивного образования и «Дорожная карта» её реализации | Муниципальная модель инклюзивного образования и «Дорожная карта» её реализации на сайте ГУО и КИМЦ |  | Приказ КИМЦ |
| 2 | Создание на сайте ГУО, КИМЦ реестра образовательных организаций, в том числе УДО, ЦППМиСП и учреждений СПО, где созданы условия для детей с ОВЗ (по нозологиям), а также ежегодное его обновление |  |  | Ежегодно, сентябрь |  | ГУО, ТОО |  | Реестр образовательных организаций | Наличие на сайте ГУО http://krasobr.admkrsk.ru/ и сайте КИМЦ https://kimc.ms |  | Распоряжение от 20.02.2014 № 56-р «Об утверждении Положения о ГУО» |
| 3 | Мониторинг сайтов образовательных учреждений на предмет выставления информации по реализации инклюзивного образования Анализ раздела «Инклюзивное образование» на сайтах ОО |  |  | ежегодно Октябрь Декабрь |  | ГУО |  | Справка по результатам мониторинга сайтов. Контроль за устранением замечаний по результатам мониторинга. | Аналитическая справка |  | Приказ ГУО |
| 4 | Обновление нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию инклюзивного образования в образовательных организациях в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными законами, приказами, распоряжениями |  |  | 2020-2022 |  | ОО |  | Нормативно-правовые документы, регламентирующие реализацию инклюзивного образования в образовательных организациях | Экспертное заключение в ходе проверок |  | Приказ ГУО |
| 5 | Обновление банка нормативно-правовых документов на сайте КИМЦ в разделе инклюзивное образование |  |  | ежегодно |  | КИМЦ |  | Актуальность выставления информации о нормативно – правовых документах на сайте КИМЦ в разделе инклюзивное образование | Банк НПБ |  |  |
| 6 | Обновление договоров о взаимодействии ТПМПК с ППк ОУ и ДОУ, ЦППМиСП с ОУ и ДОУ |  |  | октябрь |  | ПМПК, ЦППМиСП, ОУ и ДОУ |  | конкретизация пунктов взаимодействия, повышение ответственности сторон взаимодействия | договор |  |  |
| - Обеспечение вариативности предоставления образования детям с особыми образовательными потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для реализации всех вариантов АООП для разных категорий детей с ОВЗ: - открытие «ресурсных классов» для детей с расстройством аутистического спектра; - создание классов, реализующих адаптированные образовательные программы (ЗПР, ТНР, сложный множественный дефект и т.п.) |  |  | 2020-2022г.г. |  | ГУО, ОУ |  | обеспечение соответствующих условий для инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ | Количество классов, детей |  | Распоряжение от 20.02.2014 № 56-р «Об утверждении Положения о ГУО», Приказ ГУО о «ресурсных классах» |
| 2 | Разработка модели смешанного обучения детей с ОВЗ Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |  |  | 2020-2021 |  | КИМЦ, ГБП по направлению "Инклюзивное образование" ОО |  | Увеличение доли детей с ОВЗ обучающихся по основным программам с применением дистанционных образовательных технологий | Показатели в аналитическом отчете Количество обучающихся с ОВЗ, использующих дистанционные образовательные технологии |  | Приказы ОУ |
| 3 | Персонификация содержательного компонента образования детей с ОВЗ |  |  | ежегодно |  | ГУО, ОО |  | Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов с учетом образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ | Мониторинг качества инклюзивного образования |  |  |
| 4 | Внедрение очно-заочной формы обучения детей с ОВЗ |  |  | в течение учебного года |  | ОО |  | Увеличение доли детей с ОВЗ обучающихся в ОО | Показатели в аналитическом отчете |  |  |
| 5 | Разработка модели интегрированного образования (общего и дополнительного) |  |  | в течение учебного года |  | КИМЦ, ГБП по направлению "Инклюзивное образование |  | Увеличение доли детей с ОВЗ, вовлеченных в систему дополнительного образования | Показатели в аналитическом отчете |  |  |
| 6 | Организация инклюзивных смен на базе загородных летних оздоровительных лагерей |  |  | ежегодно |  | ГУО |  | Увеличение доли детей с ОВЗ, вовлеченных в систему дополнительного образования | Показатели в аналитическом отчете |  |  |
| 7 | Реализация вариативных моделей инклюзивного образования в ДОУ (группы комбинированной направленности, адаптационные группы) |  |  | в течение учебного года |  | ГУО, ОО |  | Увеличение доли детей с ОВЗ обучающихся в ОО | Количество комбинированных групп, адаптационных групп |  |  |
| - Создание универсальной безбарьерной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, подпрограммы «Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  | 2020-2022 г.г |  | ГУО, ЦОБФУО |  | Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в СШ № 7 и др. | Контроль за строительными работами (крыльцо с пандусом) в ОУ |  | Постановление администрации города |
| 2 | Участие ОУ, ДОУ, УДО в Федеральной государственной программе «Доступная среда» и грантовых программах |  |  | 2020-2022 годы |  | ОО |  | Изменение инфраструктуры ОУ, ДОУ, УДО. Создание специализированных учебных мест для детей с ОВЗ | Количество ОУ в которых изменена инфраструктура |  |  |
| 3 | Фестиваль инфраструктурных решений |  |  | март, ежегодно |  | КИМЦ |  | Презентация универсальной безбарьерной среды образовательной организацией | Экспертное заключение |  |  |
| 4 | Исполнение пунктов плана мероприятий по повышению показателей доступности |  |  | 2020-2022 годы |  | ОО |  | Изменение инфраструктуры ОУ, ДОУ, УДО | Мониторинг |  |  |
| - Формирование инклюзивной культуры общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фестиваль детских инклюзивных театров |  |  | март, ежегодно |  | ГУО, УДО, культура |  | Приобщение участников к ценностям культуры, формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья | количество участников |  |  |
| 2 | Инклюзивная спартакиада |  |  | апрель, ежегодно |  | ГУО, спорт |  | Формирование здорового образа жизни, выявление одарённых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья | количество участников |  |  |
| 3 | Флешмоб в поддержку распространения информации о проблеме аутизма |  |  | 2 апреля, ежегодно |  | ГУО, ОО |  | Приобщение участников к ценностям культуры, формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 4 | Информационная поддержка инклюзивного образования |  |  | В течение года |  | ГУО, КИМЦ |  | Формирование инклюзивной культуры | количество мероприятий освещённых в СМИ, на интернет-ресурсах |  |  |
| 5 | Фестиваль успешных практик |  |  | ежегодно |  | ГУО |  | Выявление успешных практик в МДОУ | количество представленных практик инклюзивного образования |  | Приказ ГУО |
| 6 | Городской фестиваль дошкольных учреждений для родителей «В стране дошкольного детства». |  |  | ежегодно |  | ГУО |  | представление профессионального опыта педагогов и специалистов сопровождения учебного процесса. | количество представленных практик инклюзивного образования |  | Приказ ГУО |
| 7 | Фестиваль идей и технологий «Rukami» |  |  | Октябрь |  | МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» |  | формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья | количество участников с ОВЗ |  | Приказ ГУО |
| 8 | Городской фестиваль национальных культур «Герои на все времена» |  |  | Сентябрь-октябрь |  | МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2» |  | формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья | количество участников с ОВЗ, общее количество заявок от ОУ. |  | МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов |
| 9 | Городской экологический карнавал «Рыжее нашествие». День амурского тигра и дальневосточного леопарда |  |  | Сентябрь |  | МАУ «Парк «Роев ручей» |  | Формирование экологической культуры | количество участников с ОВЗ |  | Приказ ГУО |
| 10 | Городской благотворительный марафон «Обрати внимание» |  |  | Ноябрь |  | МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2» |  | осуществление благотворительной деятельности в интересах общества | Общее количество участников; общее количество участников, которым была оказана помощь. |  | Приказ ГУО |
| - Создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация муниципальной модели профориентационной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами |  | 2020-2022 |  | ГУО, КИМЦ, УДО, ОО |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профориентационные мастерские «Успешные практики: Технологии. Методы. Приемы» |  | апрель, ежегодно |  | ГУО, КИМЦ, Центр занятости г. Красноярска, СПО, Центры дополнительного образования, ОУ |  |  | Выявление успешных профориентационных практик | Количество представленных практик |  |  |
| 3 | Разработка и реализация инклюзивных программ профориентации |  | 2020-2022 |  | Образовательные организации |  |  | Создание системы профориентационной работы с обучающимися, в том числе с ОВЗ | Мониторинг реализации программ; доля обучающихся, участвующих в профориентационных конкурсах |  | Разработка и реализация инклюзивных программ профориентации |
| 4 | Федеральный проект "Билет в будущее" |  | До окончания его реализации |  | Образовательные организации города |  |  | Рекомендации по построению индивидуального учебного плана ребенка | Количество рекомендаций по построению индивидуального учебного плана |  |  |
| 5 | Конкурс «Абилимпикс» |  | ежегодно |  | ОУ |  |  | Эффективная профессиональная ориентация и мотивация инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществ | Количество участвующих в конкурсе |  | Письмо МО Красноярского края |
| 6 | Реализация программ профориентационной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в образовательных организациях |  | 2020-2022 |  | ОО |  |  | Профессиональная ориентация и мотивация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению профессионального образования | Количество программ |  |  |
| 7 | Компетентностный soft skills Чемпионат «Портал возможностей» |  | Октябрь, февраль |  | ГУО, МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» |  |  | Повышение уровня социальной адаптации обучающихся с ОВЗ посредством активации осознанного выбора профессии. | Количество участников |  |  |
| - Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе оказание ранней помощи от 0 до 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка критериев оценки качества психолого-педагогического сопровождения |  | Январь-март 2021 |  | рабочая группа (специалисты ЦППМиСП, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, методисты КИМЦ) |  |  | разработан инструмент для оценки качества психолого-педагогического сопровождения |  | мониторинг |  |
| 2 | Проведение супервизий психолого-педагогических консилиумов ОО |  | 2020-2022 |  | ЦППМиСП, ПМПК |  |  | анализ актуального состояния деятельности психолого-педагогических консилиумов ОО по сопровождению детей с ОВЗ, выявление типичных трудностей, успешного опыта |  | аналитическая записка |  |
| 3 | Организация на базе ЦППМиСП консультаций для родителей (законных представителей) детей-инвалидов, в том числе находящихся на семейной форме образования. |  | 2020-2022 г.г. |  | ЦППМиСП |  |  | Предоставление родителям детей с ОВЗ и детей-инвалидов консультационных услуг. Охват родителей консультационными услугами по инклюзивному образованию на 100% |  | Количество оказанных консультаций | План ЦППМиСП |
| 4 | Реализация национального проекта «Образование на базе ЦППМиСП ЭГО «Консультационный центр в системе образования». |  | в течение года |  | ЦППМиСП ЭГО |  |  | квалифицированное и своевременное оказание консультативных услуг в сфере практической психологии в образовании, вопросах получения образования, логопедии и дефектологии родителям имеющих детей |  | Количество оказанных консультаций |  |
| 5 | Функционирование на базе ЦППМиСП служб ранней помощи |  | 2020-2022 г.г. |  | ЦППМиСП |  |  | Оказание ранней помощи детям от 0 до 3 лет. |  | Количество детей | План ЦППМиСП |
| 6 | Реализация проектов по проблемам организации образовательных условий для разных категорий детей с ОВЗ на базе ЦППМиСП |  | в течение года |  | ЦППМиСП |  |  | Осуществление методической помощи, предоставление консультационных услуг |  | Количество мероприятий, проведенных ЦППМиСП |  |
| 7 | Работа консультативных пунктов на базе ЦППМиСП для специалистов сопровождения и педагогов ОУ и ДОУ |  | в течение года |  | ЦППМиСП |  |  | Расширение профессиональных возможностей специалистов сопровождения и педагогов в ОУ и ДОУ в направлениях работы с обучающимися с ОВЗ |  | аналитическая справка |  |
| 8 | Реализация проектов образовательных организаций по организации консультационных пунктов (служб) по оказанию ранней помощи семьям, имеющим детей от 0-3 лет на базе образовательных организаций |  | 2020-2022 г.г. |  | ГУО, КИМЦ, ДОУ,ОУ, УДО |  |  | Оказание ранней помощи детям от 0 до 3 лет |  | Количество сопровождаемых семей | Положение о консультативном пункте, план работы ОО |
| - Развитие профессиональной компетентности педагогических работников, реализующих практику инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка, переподготовка, курсы повышения квалификации | ежегодно |  |  | СФУ, КГПУ им. В.П. Астафьева, КК ИПК и др. |  | Увеличение количества числа педагогических работников, прошедших подготовку, переподготовку и курсы повышения квалификации |  |  | Мониторинг | Приказ ОУ |
| 2 | Работа городских базовых площадок по инклюзивному образованию | КИМЦ |  |  | 2020-2022 г.г. |  | Апробация новых идей, моделей, программ и технологий по реализации инклюзивного образования |  |  | Мониторинг деятельности базовых площадок | Приказ ГУО |
| 3 | Конференция «Инклюзивное образование» | ежегодно |  |  | ГУО, КИМЦ |  | Обмен опытом реализации инклюзивного образования, позволяющий оценить текущее состояние, разработать и реализовать оптимальные схемы и пути развития |  |  | Экспертное мнение научного и профессионального сообщества, СО НКО | Приказ КИМЦ |
| 4 | Педагогический марафон «Практики работы с детьми аутистами» | первая неделя апреля, ежегодно |  |  | ГУО, КИМЦ |  | Обмен опытом работы с детьми аутистами |  |  | Количество участников мероприятия | Приказ ГУО |
| 5 | Декадник психологии «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в современных условиях» | декабрь, ежегодно |  |  | КИМЦ |  | Обмен опытом эффективных методов, способов, технологий психолого-педагогического сопровождения |  |  | Экспертное заключение | Приказ КИМЦ |
| 6 | Семинары, тренинги, мастер-классы для педагогических работников, реализующих инклюзивные практики | 2020-2022 |  |  | КИМЦ |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам инклюзивного образования |  |  | количество участников | План работы КИМЦ |
| 7 | «Нормативно-правовые основания инклюзивного образования» семинар для специалистов ТОО, курирующих дошкольное образование | Ежемесячно 2020-2021 уч. год |  |  | ГУО, КИМЦ |  | Формирование инклюзивной грамотности, организационно-методической компетенции специалистов ТОО, курирующих дошкольное образование |  |  |  | В рамках плана ГУО, КИМЦ |
| 8 | Проведение серии семинаров для дефектологов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ | 2020-2021 |  |  | ЦППМиСП № 6 |  | повышение профессиональной компетенции учителей-дефектологов по вопросам ранней помощи |  |  | обратная связь участников | План-график семинаров |
| 9 | Городской конкурс «Лучшая инклюзивная школа/детский сад» | ежегодно |  |  | ГУО, КИМЦ |  | Выявление успешных инклюзивных практик |  |  | Количество представленных практик | Приказ КИМЦ |
| 10 | Городской профессиональный конкурс «Конкурс профессионального мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог)» | ежегодно |  |  | ГУО, КИМЦ |  | выявление и распространение передового психолого-педагогического опыта, связанного с сопровождением образовательного процесса |  |  | Количество участвующих в конкурсе | Приказ КИМЦ |
| 11 | Ежегодный открытый Робототехнический фестиваль «IQ-Robot» | Ноябрь |  |  | МАОУ СШ №149 |  | Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации школьников и последующей работы на предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой |  |  | Общее количество участников с ОВЗ | Приказ ГУО |
| - Обеспечение поддержки гражданским инициативам, направленным на развитие инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Договор с БФ «Живое дыхание» | ГУО, БФ «Живое дыхание» |  |  | 2020-2022 г.г. |  | Создание условий для обучения детей-аутистов в рамках «ресурсного класса» |  |  | Количество «ресурсных классов», количество детей с РАС | Приказ ГУО |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Подготовка специалистов (дефектологов, тьюторов) по работе с детьми с РАС |  |  | Количество специалистов, прошедших обучение |  |